## Requisitos
Requisitos funcionais do sistema (backlog)
Id | Eu como | Desejo/Quero | Para | BV | Complexidade | Prioridade | Status
RF01 | Usuário comum | Ter acesso a localizações dos prédios da UFRPE | Facilitar minha locomoção | 1000 | 20 | 50
RF02 | Usuário comum | Ter acesso a localizações das coordenações do curso da UFRPE | Facilitar minha locomoção. | 800 | 20 | 40
RF03 | Usuário comum | Ter acesso a localizações dos departamentos da UFRPE | Facilitar minha locomoção. | 800 | 20 | 40
RF04 | Usuário comum | Ter acesso as informações de contato de cada departamento da UFRPE | Entrar em contato com o departamento desejado | 600 | 2 | 300
RF05 | Usuário comum | Ter acesso a referenciamento às páginas das coordenações associadas a cada departamento da UFRPE | Acessar página de informações de uma coordenação específica | 800 | 2 | 400
RF06 | Usuário comum | Ter acesso a descrição de cada departamento da UFRPE | Ter um breve descrição sobre o departamento | 800 | 2 | 400
RF07 | Usuário comum | Ter referência para os locais que desejo ir. | Facilitar minha locomoção. | 800 | 3 | 266,67
RF08 | Usuário comum | Saber horarios de saída dos circulares (internos) | Facilitar minha locomoção. | 600 | 3 | 200
RF09 | Usuário comum | Saber o intinerario dos onibus que passam pela UFRPE | Facilitar a minha chegada a uiversidade. | 800 | 2 | 400
RF10 | Usuário comum | Ter acesso a descrição de cada curso oferecido | Obter informações como descrição, coordenação, cadeiras, etc. | 1000 | 2 | 500
RF11 | Usuário comum | Ter acesso a referenciamento às páginas das coordenações associadas a cada curso oferecido | Acessar página de informações de uma coordenação específica | 600 | 2 | 300
RF12 | Usuário comum | Ter acesso a lista de cadeiras oferecidas por cada curso, agrupadas por período e classificadas entre optativa e obrigatória. | Saber quais cadeiras serão pagar e em qual período | 600 | 3 | 200
RF13 | Usuário comum | Ter acesso a descrição das coordenações de cada curso oferecido. | Ter um breve descrição sobre a coordenação | 800 | 2 | 400
RF14 | Usuário comum | Ter acesso a informações de contato das cordenações de cada curso oferecido | Entrar em contato com a coordenação desejada | 600 | 2 | 300
RF15 | Usuário comum | Ter acesso a lista de cursos associados as coordenações | Acessar página de informações de um curso específico | 600 | 3 | 200
RF16 | Usuário comum | Criar módulo de gerenciamento de conteudo do site | Poder modificar algum dado posteriormente | 1000 | 20 | 50
RNF01 | Usuário comum | Pesquisar informações (curso, prédios, coordenações, departamentos...) | Obter dados a serem compartilhados com os usuários.
* Novos requisitos (requisitos técnicos) podem surgir ao longo do projeto

## RoadMap
RoadMap
Sprint | Requisitos | Data Início | Data Entrega | Versao
SP1 | RNF01 | 2015-04-14 | 2015-04-28 | 0.1
SP2 | RF08, RF09 | 2015-04-22 | 2015-04-28 | 0.2
SP3 | RF10, RF11, RF12 | 2015-04-28 | 2015-05-05 | 0.3
SP4 | Sprint de segurança I | 2015-05-05 | 12/05/2015* | 1.0
SP5 | RF04, RF05, RF06 | 2015-05-12 | 2015-05-19 | 1.1
SP6 | RF13, RF14, RF15 | 2015-05-19 | 2015-05-26 | 1.2
SP7 | RF01, RF02, RF03, RF07 | 2015-05-26 | 2015-06-02 | 1.3
SP8 | RF16 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 1.4
SP9 | Sprint de segurança II | 2015-06-09 | 2015-06-16 | 2.0
* - correspondem a entregas de VAs
Timeline

## Planning Poker (hidden)
REQUISITOS | BUSINESS VALUE | [6 empty] | COMPLEXIDADE
| MARCONI | JORGE | RICARDO | IGOR | GUILHERME | MATHEUS | LISANDRA | MARCONI | JORGE | RICARDO
Ter acesso a localizações dos prédios da UFRPE | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | 20 | 20
Ter acesso a localizações das coordenações do curso da UFRPE | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 20 | 20 | 20
Ter acesso a localizações das sedes dos Diretorios academicos dos cursos da UFRPE | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20 | 20 | 20
Ter acesso a descrição da funçao dos departamentos | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2 | 2 | 2
Ter acesso aos emails dos departamentos | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 | 2 | 2
Ter acesso aos horarios de funcionamentos dos departamentos | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 | 2 | 2
Ter acesso a os telefone dos departamentos | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 | 2 | 2
Poder dispor da localização através de mapas | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | 20 | 20
Ter referência para os locais que desejo ir. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3 | 3 | 3
Saber horarios de saída dos circulares (internos) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3 | 3 | 3
Saber o intinerario dos onibus que passam pela UFRPE | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2 | 2 | 2
Ter a alocação das diciplinas | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 | 8 | 8
Complexidade = [2,3,5,8,13,20,100]
BV = [0,200,400,600,800,1000]
Observações:
1- Visto que o aplicativo tem como público alvo prioritário os estudantes da UFRPE, os pontos de business value foram dados por ambos grupos (gerência e processos), visto que se enquadram no papel de clientes.

## Sprint 1
Link direto: Sprint Planning 1 (taskboard)
https://trello.com/b/xwWcUmxp
Notas (planejamento do decorrer processo)
1- Após selecionar o(s) requisito(s), quebra-lo(s) em tarefas menores, descritas na tabela.
2- Frequência de cada Sprint: Semanal
3- Ao início de cada Sprint, cada desenvolvedor deve determinar em que tarefa(s) deseja (ou tem capacidade técnica para) executar durante a semana.
4- Duas reuniões semanais para acompanhar o progresso da equipe.
4.1- Frequência das reuniões é mutável.
4.2- As reuniões poderão ser presenciais ou através do Skype
5- A cada reunião, deve-se averiguar todos os impedimentos encontrados, se estes afetam drasticamente o acordado a ser entregue, se são neutralizaveis.
5.1- Se necessário, haverá um replanejamento emergencial da Sprint
6- Ao final de cada Sprint, os gerentes validam a implementação do requisito.
6.1- Deve-se apresentar o quadro de desenvolvimento da Sprint (Task Board) (Ferramenta: Trello)
6.2- Cada membro deve falar sobre o seu progresso na Sprint
6.3- Tudo deve ser apresentado à Ana para que haja um feedback
7- Após a Sprint review (Nota 6), caso o requisito não tenha sido cumprido, os gerentes devem averiguar se o mantem na próxima Sprint ou o adiam.
7.1- Planejamento da Sprint seguinte

## Material Auxiliar
Material auxiliar (links, downloads, artigos, etc)

## Página5 (hidden)
Cursos | Departamentos | Mapa | Coordenações | onibus
Trás resumo dos cursos e numero de vagas no ultimo ano do vestibular | Trás lista de departamentos e mostra informações de contato | Mostra localização dos prédios dptos e etc da rural | exibir cursos que o departamento engloba